## Product backlog
Item | Prioriteit
6 hoekige stukjes die een bord vormen | M
Boot | M
Ruiter | M
Kolonist | M
Soldaat | M
Boogschutter | M
Regelboekje | M
Steden | M
Iets om punten bij te houden | M
Doos | M
M

## UserStories
ID | user story | MoSCoW | Poker Punten | Tasks | Acceptance Critiria
1 | Als speler wil ik dat er een bord wordt gemaakt zodat er een speelveld is waarop het spel gespeeld kan worden | Must | 20 | - Het ontwerpen van de zee tegels. - Het ontwerpen van de land tegels. - 6 hoekige tegels creëren. - De tegels uitsnijden met de lasersnijder. - De plaatjes van de tegelsuitprinten. - De plaatjes uitknippen. - De plaatjes op de tegels plakken. | - Het bord moet bestaan uit lossen onderdelen die je zelf iedere keer anders neer kan leggen. - 37 zeshoekige vlakken. - Dudelijk te zien zijn dat het verschillende tereinen zijn.
2 | Als speler wil ik dat er poppetjes zijn zodat ik aan kan geven wat elke poppetje is. | Must | 40 | - Het ontwerpen van een archers. - Het ontwerpen van een boot. - Het ontwerpen van een settler. - Het ontwerpen van een soldier. - Het ontwerpen van een horseman. - Het lasersnijden van de kolonist. - Het lasersnijden van de boot. - Het lasersnijden van de boogschutter. - Het lasersnijden van de ruiter. - Het lasersnijden van de soldaat. - Het verfen van de pionnen in de kleur rood. - Het verfen van de poppetjes in de kleur blauw. - Het verfen van de poppetjes in de kleur groen. | - Poppetjes passen bij de groote van het bord. - Poppetjes zijn duidelijk te herkennen wat ze representeren. - Poppetjes moeten goed kunnen blijven staan. - De poppetjes moeten verschillende kleuren hebben.
3 | Als speler wil ik dat er steden gemaakt worden zodat ik vanaf dat punt soldaten kan produceren en deze daarna ook verplaatsen. | Must | 5 | - Het ontwerpen van steden. - Het 3D uitprinten van de steden. - De steden in drie verschillende kleuren verfen. | - De steden moeten bij de grote van het bordspel passen. - De steden moeten verschillende kleuren hebben.
4 | Als speler wil ik dat er regels zijn zodat alle spelers weten hoe het werkt en wat elke poppetje mag en kan doen. | Must | 13 | - Vaststellen waarvoor er regels nodig zijn. - Alle regels duidelijk noteren in een document. - De regels uitprinten in een regelboekje. - Het testen om te kijken of het spel te begrijpen is. | - Moeten in een boekje of blaadje te vinden zijn. - De regels moeten het spel duidelijk maken.
5 | Als speler wil ik dat de beurten bijgehouden kunnen worden zodat ik kan zien hoeveel zetten er geweest zijn. | Must | 5 | - Bedenken hoe we de beurten gaan bijhouden - Gaan ontwerpen hoe we de beurten gaan bijhouden. - Het uitprinten van de puntenkaartjes op dikker papier. - De drie verschillende kleuren uitprinten. | - Elke speler moet duidelijk de getallen kunnen lezen. - Het moet snel en makkelijk zijn aan te passen.
6 | Als speler wil ik een doos omdat ik het spel wil kunnen opberegen en opruimen zodat ik het makkelijk in de kast kan stoppen en vervoeren. | Must | 2 | - Bedenken voor welke leeftijd het spel is en wat voor stijl die leeftijdsgroep aanspreekt. - Het ontwerpen van de doos. - De doos maken. | - De doos moet in het thema zijn van het spel. - De doos moet de doelgroep aanspreken. - De doos moet groot genoeg zijn om het spel makkelijk in te krijgen.
7 | Als speler wil ik per stad punten kunnen bijhouden met behulp van kaarten zodat ik kan zien hoeveel punten mijn stad heeft. | Must | 5 | - Bedenken hoe we de punten gaan bijhouden. - Een ontwerp maken voor het bijhouden van de punten. - Het gaan maken wat we hebben ontworpen. | - Je moet makkelijk kunnen zien hoeveel punten je stad heeft.
8 | Als makers wil ik een prototype van het spel zodat we kunnen kijken of het spel te begrijpen is en werkt. | Must | 40 | -Het simpel ontwerpen van alle poppetjes. -Het simpel ontwerpen van de steden. -Het simpel ontwerpen van de water en land tegels. -Een simpel ontwerp om de beurten bij te houden (zowel de algemene beurten als de individuele) -Het testen van het spel door ons en door de doelgroep. | -In het spel moet duidelijk zijn wat elk poppetje betekend. -Het spel moet speelbaar zijn.
9
10
11
12
13
14
17

## Sprint 1
ID | user story | MoSCoW | Poker Punten | Tasks | Acceptance Critiria
1 | Als speller wil ik dat er een bord wordt gemaakt zodat er een speelveld is waarop het spel gespeeld kan worden | Must | 20 | - Het ontwerpen van de zee tegels. - Het ontwerpen van de land tegels. - 6 hoekige tegels creëren. | - Het bord moet bestaan uit lossen onderdelen die de speler zelf neer kan leggen. - Dudelijk te zien zijn dat het verschillende tereinen zijn.
2 | Als speller wil ik dat er poppetjes zijn zodat ik aan kan geven wat elke poppetje is. | Must | 40 | - Het ontwerpen van een boogschutter. - Het ontwerpen van een boot. - Het ontwerpen van een kolonist. - Het ontwerpen van een soldaat. - Het ontwerpen van een ruiter. | - Eenheden passen bij de grootte van het bord. - De verschillende eenheden zijn duidelijk te herkennen. - De eenheden moeten verschillende kleuren zijn.
4 | Als speller wil ik dat er regels zijn zodat alle spelers weten hoe het werkt en wat elke poppetje mag en kan doen. | Must | 13 | - De regels bedenken. - De regels noteren in een document. - De regels moeten getest worden om te kijken of het spel te begrijpen is. | - Moeten in een boekje te vinden zijn. - De regels moeten de spelers helpen het spel te begrijpen. - De regels moeten duidelijk opgeschreven zijn. - De regels moeten overzichtelijk zijn.

## Sprint 2
ID | user story | MoSCoW | Poker Punten | Tasks | Acceptance Critiria
5 | Als speler wil ik dat de beurten bijgehouden kunnen worden zodat ik kan zien hoeveel zetten er zijn geweest. | Must | 5 | - Bedenken hoe we de beurten gaan bijhouden - Gaan ontwerpen hoe we de beurten gaan bijhouden. | - Elke speler moet duidelijk de getallen kunnen lezen. - Het moet snel en makkelijk zijn aan te passen.
6 | Als speler wil ik een doos omdat ik het spel wil kunnen opberegen en opruimen zodat ik het makkelijk in de kast kan stoppen en vervoeren. | Must | 2 | - Bedenken voor welke leeftijd het spel is en wat voor stijl die leeftijdsgroep aanspreekt. - Het ontwerpen van de doos. | - De doos moet in het thema zijn van het spel. - De doos moet de doelgroep aanspreken. - De doos moet groot genoeg zijn om het spel makkelijk in te krijgen.
7 | Als speler wil ik met behulp van kaarten (met eventueel cijfers) aangeven wat een speler aan het produceren is in een stad zodat iedere speler kan bijhouden hoe het ervoor staat en waaneer je een poppetje kan maken. | Must | 5 | - Bedenken hoe we de beurten gaan bijhouden. - Een ontwerp maken voor het bijhouden van de beurten. | - Je moet makkelijk kunnen zien hoeveel beurten je moet wachten tot je stadiets produceert.
8 | Als makers wil ik een prototype van het spel zodat we kunnen kijken of het spel te begrijpen is en werkt. | Must | 40 | -Het simpel ontwerpen van alle poppetjes. -Het simpel ontwerpen van de steden. -Het simpel ontwerpen van de water en land tegels. -Een simpel ontwerp om de beurten bij te houden (zowel de algemene beurten als de individuele) -Het testen van het spel door ons en door de doelgroep. | -In het spel moet duidelijk zijn wat elk poppetje betekend. -Het spel moet speelbaar zijn.

## Sprint 3
ID | user story | MoSCoW | Poker Punten | Tasks | Acceptance Critiria
2 | Als speler wil ik dat er poppetjes zijn zodat ik aan kan geven wat elke poppetje is. | Must | 40 | - Het lasersnijden van de kolonist. - Het lasersnijden van de boot. - Het lasersnijden van de boogschutter. - Het lasersnijden van de ruiter. - Het lasersnijden van de soldaat. - Het verfen van de pionnen in de kleur rood. - Het verfen van de poppetjes in de kleur blauw. - Het verfen van de poppetjes in de kleur groen. | - Poppetjes passen bij de groote van het bord. - Poppetjes zijn duidelijk te herkennen wat ze representeren. - Poppetjes moeten goed kunnen blijven staan. - De poppetjes moeten verschillende kleuren hebben.
1 | Als speler wil ik dat er een bord wordt gemaakt zodat er een speelveld is waarop het spel gespeeld kan worden | Must | 20 | - De tegels uitsnijden met de lasersnijder. - De plaatjes van de tegelsuitprinten. - De plaatjes uitknippen. - De plaatjes op de tegels plakken. | - Het bord moet bestaan uit lossen onderdelen die je zelf iedere keer anders neer kan leggen. - 37 zeshoekige vlakken. - Dudelijk te zien zijn dat het verschillende tereinen zijn.
5 | Als speler wil ik dat de beurten bijgehouden kunnen worden zodat ik kan zien hoeveel zetten er geweest zijn. | Must | 5 | - Het uitprinten van de puntenkaartjes op dikker papier. - De drie verschillende kleuren uitprinten. | - Elke speler moet duidelijk de getallen kunnen lezen. - Het moet snel en makkelijk zijn aan te passen.
6 | Als speler wil ik een doos omdat ik het spel wil kunnen opberegen en opruimen zodat ik het makkelijk in de kast kan stoppen en vervoeren. | Must | 2 | - De maten van de doos vaststellen. - De doos ontwerpen. - De doos lasersnijden. - De voorkant op de doos plakken. - De binnenkant om de tegels en poppetjes in te leggen ontwerpen. - De binnenkant maken. | - De doos moet in het thema zijn van het spel. - De doos moet de doelgroep aanspreken. - De doos moet groot genoeg zijn om het spel makkelijk in te krijgen.
3 | Als speler wil ik dat er steden gemaakt worden zodat ik vanaf dat punt soldaten kan produceren en deze daarna ook verplaatsen. | Must | 5 | - Het ontwerpen van steden. - Het 3D uitprinten van de steden. - De steden in drie verschillende kleuren verfen. | - De steden moeten bij de grote van het bordspel passen. - De steden moeten verschillende kleuren hebben.